## Hoja1
PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  | PRECIO | CANTIDAD |  | INSTALACIÓN
UR30 |  | 51495 | 1 |  | Ingeniería y programación (Robo DK ) |  | 80 | 200 | hora/s
UR5e |  | 27557 | 1 |  | Montaje mecánico y cableado |  | 8500
Garra SMC ZWP7A01-ZP2OU-X1 Vacuum Gripper |  | 2110.26 | 1 |  | Cuadro eléctrico y seguridad |  | 4500
Sensor SICK WL4S |  | 189.55 | 5 |  | Transporte y puesta en marcha |  | 2500
Garra OnRobot VGP20 Vacuum gripper |  | 7657.81 | 1 |  | Instalación del UR30 |  | 8500
Cámara Matrox Iris GTR |  | 2500 | 1 |  | Instalación del UR5e |  | 10500
Cinta mecánica |  | 4906.55 | 5 |  | TOTAL COSTES |  |  |  | 50500
Palé |  | 13.51 | 2
TOTAL COSTES |  | 96429.68 | 116827.59
MANTENIMIENTO ANUAL
[6 empty] | Mantenimiento del UR30 |  | 1500
[6 empty] | Manteniemiento del UR5e |  | 1200
[6 empty] | Recambio de las ventosas |  | 500
[6 empty] | Recambio de las correas de las cintas |  | 270
[6 empty] | Consumo eléctrico |  | 2500 | 16 h/día
[6 empty] | TOTAL COSTES |  |  | 5970
DATOS DE PARTIDA |  |  |  |  | AHORRO AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO
Jornada laboral |  | 8 | horas |  | Ahorro de tiempo |  | 0:03
Turnos |  | 2 | mañana/tarde |  | Tiempo total del proceso |  | 0:04
Tiempo de ciclo PROCESO A |  | 0:01 |  |  | Ahorro nº de operarios |  | 4
Tiempo de ciclo PROCESO B |  | 0:05 |  |  | Tiempo de ciclo autoamtizado PROCESO A |  | 0:02
Sueldo de un operario brutos anuales |  | 25000 |  |  | Tiempo de ciclo autoamtizado PROCESO B |  | 0:02
Aumento de productividad |  | 10% |  |  | Ahorro dinero operarios anuales |  | 100000
Tiempo de ciclo TOTAL |  | 0:06
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  | 173297.59
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Concepto | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | PayBack | 1.843 | años
Inversión: Coste del proyecto | -173297.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROI | 171.3%
Ahorros: salarios | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Gastos: Mantenimiento | 0 | -5970 | -5970 | -5970 | -5970 | -5970
FLUJO ANUAL | -173297.59 | 94030 | 94030 | 94030 | 94030 | 94030
TOTAL ACUMULADO | -173297.59 | -79267.59 | 14762.41 | 108792.41 | 202822.41 | 296852.41
Para el presupuesto del proyecto se ha añadido al lado de cada elemento que conforma la celda su precio (aproximadamente). Sin embargo, a la hora de contabilizar la suma total se ha tenido en cuenta todos los elementos totales, es decir, se han sumado las 5 cintas mecánicas, los 5 sensores que detectan la presencia o no presencia de azulejos o de cajas... etc.
Ainhoa López Gómez
Paula Barona Terol
Claudia Moreno Martínez
Finn Alai Perea Oltmann
Grupo 6 (2IRAA2)
Ingeniería y Porgramación:
En este apartado se paga por las horas de ingeniero. El ingeniero es el encargado de escribir y depurar el código; configurar la cámara; programar el UR30 y el UR5e.
Se estima que por hora son unos 60-80€ y alrededor de unas 150-200 horas de trabajo.
Montaje mecánico y cableado:
Parte física del proyecto. En esta sección es imprescindible no tener en cuenta los anclajes de las bases de las unidades robóticas, alinear y montar las 5 cintas transportadores co sus respectivos sensores. Además, la gestión del cableado.
Cuadro eléctrico y seguridad:
Aunque no se necesiten medidas de seguridad como jaulas sí se necesita la instalación de controladores o también conocidos como PLCs, materiales como relés o fuentes de alimentación y cableados de seguridad y medidas de seguridad para cumplir con las normativas.
Transporte y puesta en marcha:
Una vez está todo diseñado, los ingenieros como el equipo de montaje deben estar un par de días/semanas en la fábrica llevando a cabo la fase de prueba del proyecto. Para después ajustar sensores que falla, alcances, recalibrando posiciones y trayectorias... etc
Instalación del UR5e:
La instalación del Ur5e es más cara que la del Ur30, ya que éste requiere de coordinar el robot con 3 cintas mecánicas y con la cámara. Además, su parte del proceso requiere de un mayor grado de precisión que el proceso que lleva a cabo el UR30.
Ahorro en salarios:
El ahorro de 100.000€ anuales surge de calcular el coste laboral total de los operarios que dejarán de realizar tareas manuales repetitivas para pasar a otras funciones. Para el cálculo se ha considerado la existencia de 2 turnos diarios (mañana y tarde) con una jornada laboral de 8 horas. Se estiman 220 días al año laborables.
Para el control de calidad y empaquetado se requiere a 1 operario por turno dedicado a inspeccionar visualmente los azulejos y meterlos en las cajas. Mientras que en el puesto del final de la línea, el paletizado de las cajas se requiere mínimo a 1 personsona cargando exclusivamente cajas y dejandolas en el palé adecuado.
En total se ahorra mínimo 2 operarios por turno, un total de 4 operarios.
Se considera un total de 25,000€ anuales brutos por operario.
Total de ahorro en salarios: 4*25,000€= 100,000€
PayBack:
Un PayBack de 1,84 años en la industria es un resultado sumamente positivo. Este dato significa que la empresa recupera su liquidez muy rápido, lo que libera capital para otras inversiones a corto plazo.
ROI:
Un ROI de 171,30% implica que el beneficio triplica el coste incial. Este porcentaje demuestra que la automatización no es solo un coste operativo necesario para la calidad, sino una inversión estratégica altamente rentable.
Tiempo de ciclo sin automatizar: (60 + 324 ) = 6 minutos y 24 segundos
- La primera parte del proceso (control de calidad y apilado de azulejos) conllevaría un total de 5 segundos por azulejo. En total sería aproximadamente un total de 50-60 segundos, ya que cada caja lleva en su interior 10 azulejos.
- La segunda parte del proceso (paletizado de cajas) conlleva aproximadamente alrededor de 18 segundos por caja, es decir, que en total, un proceso de paletizado de un total de 18 cajas por pallé serían un total de 324 segundos (5 minutos y 24 segundos). Asimismo, se debe tener en cuenta que se rellenan 2 pallés a la vez, por lo que sería 324*2 = 648 segundos (10 minutos y 48 segundos).
En suma, existe un factor externo que se ha denominado en este proyecto como factor humano. En otras palabras, se debe tener en cuenta que la cifra del proceso sin automatizar es una cifra meramente orientativa, ya que muchas veces el tiempo podría ser mayor en base a la velocidad del operario desde la zona de recogida de caja hasta el palet, paradas técnicas para el descanso del operario o incluso momentos donde se reuiere de una arada del operario para recibir instrucciones técnicas por parte de otro operario. Todos estos aspectos se engloban en el factor humano.
Tiempo de ciclo automatizado: (100 + 126) = 3 minutos y 46 segundos
- La primera parte del proceso, una vez automatizado acarreará un tiempo total de 10 segundos. Por lo tanto, para el llenado completo de una caja aproximadamente conllevará 100 segundos (1 minuto y 40 segundos). No se ha contado el tiempo que tardan los azulejos en llegar a la zona de pick de la Cinta A, puesto que esta implementación también tiene constancia en el proceso manual, por lo tanto consta de los mismo tiempos.
- La segunda parte del proceso en cambio, implicará un total de 7 segundos. Eso implica que para el llenado de un palet compuesto por 18 cajas se tratará en torno a 2 minutos y 6 segundos. Cabe recalcar que el tiempo de ciclo se mide desde que la caja se encuentra al final de la cinta hasta que se deposita en la posición correcta. No obstante, el tiempo transcurrido desde que la caja sale del Proceso A, hasta el final de la cinta mecánica que lo transporta al espacio de trabajo del Proceso B transcurren a groso modo 6/7 segundos. Este periodo de tiempo no se ha tenido en cuenta, al igual que en el caso del proceso sin autoatizar no se ha tenido en cuenta el tiempo extra que se pueden dar en base a los afctores humanos.
Aunque a primera vista el proceso manual parece ser más rápido, no es el caso. El proceso manual conlleva tener en cuenta que conforme la jornada laboral va avanzando los operarios cuentan con más fatiga visual para detectar el tipo de azulejo junto el cansancio físico de transportar constantemente cajas de azulejos. Es por ello por lo que la automatizació del proceso aunque no implique una gran reducción de tiempos sí se puede afirmar que esos tiempos son constantes; además la eficiencia y efectividad del proceso no se ven afectados por el cansancio.